Приложение 2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Форма документа | Ответственный |
| 1 | Утверждение составов муниципальных предметно-методических комиссий по 13 общеобразовательным предметам | 02.09.2024 | Приказ Управления образования | Управления образования |
| 2 | Определение графика ШЭ Олимпиады в соответствии со сроками, установленными минобразованием Ростовской области, расписания и продолжительности проведения, перечня материально-технического оборудования по каждому предмету, сроков расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуры регистрации участников, показа выполненных работ, а также рассмотрения апелляций участков олимпиады |  02.09.2024 | Приказ Управления образования | Управления образования |
| 3 | Утверждение составов оргкомитета (не менее 5 человек), жюри (не менее 5 человек по каждому общеобразовательному предмету) и апелляционных комиссий по 18 предметам (за исключением 6 предметов, которые проводятся на платформе «Сириус.Курсы» (астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия) | 02.09.2024 | Управления образования | Управления образования |
| 4 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о возможности участия во всероссийской олимпиаде школьников | Не позднее 07.09.2024 | Информационная справка, размещение информации на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях, на информационных стендах | Управления образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 5 | Ведение подраздела «Школьный этап всероссийской олимпиады школьников» раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальных интернет ресурсах Управления образования, общеобразовательных организаций | В соответствии с графиком ШЭ ВсОШ | Размещение актульной информации о ходе подготовки и проведения ШЭ ВсОШ | Управления образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 6 | Установление квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады | 02.09.2024 | Приказ Управления образования | Управления образования. |
| 7 | Письменное информирование руководителей образовательных организаций, участников школьного этапа ВсОШ и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о порядке проведения ВсОШ и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 07.09.2024 | публикация информации на официальных интернет-ресурсах | Управления образования |
| 8 | Утверждение организационно-технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ, разработанной оргкомитетом школьного этапа | До 07.09.2024 | Утвержденная организационно-технологическая модель | Управления образования |
| 9 | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию результатов на официальном сайте организатора в сети Интернет с указанием сведений об участках, обеспечение их хранения в течение 1 года с даты проведения школьного этапа Олимпиады | Не позднее 14.09.2024 | Заявления | Руководители ОО |
| 10 | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для проведения школьного этапа Олимпиады по 18 предметам и требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | До 12.09.2024 | Тексты заданий, требования к организации и проведению ШЭ ВсОШ | Управления образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 11 | Обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады | По графику ШЭ ВсОШ | Приказ  | Руководители ОО |
| 12 | Обеспечение конфиденциальности при получении и передаче олимпиадных заданий | В течение ШЭ ВсОШ |  | Управления образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 13 | Обеспечение проведения жюри по каждому общеобразовательному предмету анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры апелляции. | В течение ШЭ олимпиады, согласно графику | Протоколы | Управления образования |
| 14 | Пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов школьного этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений | По графику ШЭ ВсОШ | Протокол | Управления образования |
| 15 | Утверждение итоговых результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикация их на официальном сайте Управления образования в сети Интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету | Не позднее 11.11.2024 | Протоколы, приказ  | Управления образования |
| 16 | Организация награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами | По окончанию олимпиады |  | Управления образования |